Приложение к распоряжению

администрации Болховского района

от  05 марта 2020 года  №  ___

Отчет о реализации в Болховском районе

муниципальных целевых программ в 2019 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Болховского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», всего | 50,0 | 16,0 | 32,0 | 16,0 | 100 |  | Уровень эффективности (УЭ)-0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 16,0 | 32,0 | 16,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получение технических условий на газификацию, всего | 50,0 | 16,0 | 32,0 | 16,0 | 100 | Получение технических условий на газификацию с. Григорово и д. Лыкова Болховского района |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 16,0 | 32,0 | 16,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение доли населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019 год |  |  |  |  |  |  | 1 % |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0,5 % |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Болховском районе на 2018-2020», всего | 6278,0 | 4785,2 | 76 | 4785,2 | 100 |  | Уровень эффективности (УЭ)-0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6278,0 | 4785,2 | 76 | 4785,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог, всего | 6278,0 | 4785,2 | 76 | 4785,2 | 100 | Отремонтировано 20 км. дорог |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6278,0 | 4785,2 | 76 | 4785,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение уровня аварийности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019 год |  |  |  |  |  |  | 10% |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 13,3% |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
| 3 | Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения и водоотведения на территории Болховского района на 2018-2020 годы», всего | 1153,2 | 962,3 | 83 | 962,3 | 100 | Выполнен ремонт водопроводов | Уровень эффективности (УЭ)-0,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1153,2 | 962,3 | 83 | 962,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водоснабжения на селе, всего |  |  |  |  |  | Заменено 7 насоса, устранено 24 порыва |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1153,2 | 962,3 | 83 | 962,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019 год |  |  |  |  |  |  | 3 % |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 3 % |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Болховского района на 2018-2020 годы», всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Уровень эффективности (УЭ)-1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ввод жилья, всего |  |  |  |  |  | Ввод жилья за счет застройщиков |  |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Увеличение объема ввода жилья (тыс. кв.м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | плановое значение на 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,37 |
|  | фактически достигнуто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4,3 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
| 5 | Муниципальная программа «Строительство и ремонт автомобильных дорог на территории Болховского района на 2019-2021 гг», всего | 99797,1 | 87304,3 | 87 | 87304,3 | 100 |  | Уровень эффективности (УЭ)-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6278,0 | 4785,2 | 76 | 4785,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 93519,1 | 82519,1 | 88 | 82519,1 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, всего |  |  |  |  |  | Отремонтировано 20 км автомобильных дорог |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6278,0 | 4785,2 | 76 | 4785,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 93519,1 | 82519,1 | 88 | 82519,1 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019 год |  |  |  |  |  |  | 2 % |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 9% |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
| 6 | Муниципальная программа «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 2018-2020 годы», всего | 34,8 | 34,8 | 100 | 34,8 | 100 | Профилактика правонарушений | Уровень эффективности (УЭ)-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 34,8 | 34,8 | 100 | 34,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дежурство оперотряда, всего | 34,8 | 34,8 | 100 | 34,8 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 34,8 | 34,8 | 100 | 34,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества правонарушений |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | плановое значение на 2019 год |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | % | Сумма, тыс.руб. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на 2019-2021гг» | 45,0 | 45,0 | 100 | 45,0 | 100 | Рост количества лиц от 15 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | Эффективная (0,9) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 100 | 45,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Проведение акций профилактической направленности | 45,0 | 45,0 | 100 | 45,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 100 | 45,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества лиц, состоящих на учете (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019г | х | х | х | х | х | х | 1 |
|  | фактически достигнуто | х | х | х | х | х | х | 0 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | % | Сумма, тыс.руб. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | «Наказы избирателей на 2019год» | 280 | 280 | 100 | 280 | 100 | Выполнены наказы избирателей | Эффективная (1,0) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 280 | 280 | 100 | 280 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Выполнение наказов избирателей | 280 | 280 | 100 | 280 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 280 | 280 | 100 | 280 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных наказов избирателей |  |  |  |  |  |  | 100 % |
|  | плановое значение на 2019 | х | х | х | х | х | х | 28 |
|  | фактически достигнуто | х | х | х | х | х | х | 28 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий, | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | % | Сумма, тыс.руб. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2018-2019 годы» | 159,8 | 159,8 | 100 | 159,8 | 100 | Организация занятости подростков в каникулы | УЭ-1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 90,2 | 90,2 | 100 | 90,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 69,6 | 69,6 | 100 | 69,6 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Временное трудоустройство несовершеннолетних | 159,8 | 159,8 | 100 | 159,8 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 90,2 | 90,2 | 100 | 90,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 69,6 | 69,6 | 100 | 69,6 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  | 100 % |
|  | плановое значение на 2019г |  |  |  |  |  |  | 68 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 68 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | % | Сумма, тыс.руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | «Развитие физкультуры и спорта на 2019-2021 годы» | 124,1 | 124,1 | 100 | 124,1 | 100 |  | УЭ-эффективная (1,0) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 124,1 | 124,1 | 100 | 124,1 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Проведение районных соревнований и спортивных праздников | 124,1 | 124,1 | 100 | 124,1 | 100 | Повышение качества оздоровительной работы |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 124,1 | 124,1 | 100 | 124,1 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения физкультурно-оздоровительными мероприятиями (%) |  |  |  |  |  |  | 100 % |
|  | плановое значение на 2019г | х | х | х | х | х |  | 80 |
|  | фактически достигнуто | х | х | х | х | х |  | 80 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | % | Сумма, тыс.руб. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | «Связь поколений на 2019-2021гг» | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | 100 |  | Эффективная (0,9) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Проведение мероприятий для людей пожилого возраста | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | 100 | Повышение социальной активности пожилых граждан |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват социальными услугами пожилых людей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019г | х | х | х | х | х | х | 95 |
|  | фактически достигнуто | х | х | х | х | х | х | 95 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов, оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | % | Сумма, тыс.руб. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Муниципальная программа «Детство - в добрые руки! на 2019-2021 годы», всего | 167,0 | 167,0 | 100 | 167 | 100 |  | Уровень эффективности (УЭ)-эффективная (1,0) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 167,0 | 167,0 | 100 | 167 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Оказание поддержки талантливой молодежи | 126,0 | 126,0 | 100 | 126,0 | 100 | Выплачена стипендия главы района 20 школьникам |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 126,0 | 126,0 | 100 | 126,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество школьников, получающих стипендию главы района |  |  |  |  |  |  | 100 % |
|  | плановое значение на 2019г |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2) | социальная поддержка детей-инвалидов, профилактика безнадзорности и др. | 41,0 | 41,0 | 100 | 41,0 | 100 | Улучшение положения в семьях с несовершеннолетними детьми |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 41,0 | 41,0 | 100 | 41,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей-сирот, инвалидов, получивших поддержку |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019г |  |  |  |  |  |  | 64… |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 64… |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий, причины невыполнения | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | % | Сумма, тыс.руб. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | «Молодежь Болховского района на 2019-2020 годы» | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | 100 | Вовлечение молодежи в реализацию молодежной политики | УЭ-0,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Вовлечение молодежи в реализацию молодежной политики | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват молодежи мероприятиями |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | плановое значение на 2019г |  |  |  |  |  |  | 82 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 82 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий, причины невыполнения | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | % | Сумма, тыс.руб. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14. | «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Болховского района на 2017-2025 годы» | 8471,0 | 8471,0 | 100 | 8471,0 | 100 | Рост промышленного производства на 5%, открытие спортплощадки «Чемпион». Жилищное строительство перенесено на 2021 год | УЭ-0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 6671,0 | 6671,0 | 100 | 6671,0 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Реализация инвестиционных проектов в АПК | 1800,0 | 1800,0 | 100 | 1800,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1800,0 | 1800,0 | 100 | 1800,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  | 80 % |
|  | плановое значение на 2019г |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 4 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий, причины невыполнения | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | % | Сумма, тыс.руб. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15. | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы» | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | Оказание имущественной, информационной поддержки | УЭ-0,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Организация выставочной торговли | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных СМП (единиц) |  |  |  |  |  |  | 162 % |
|  | плановое значение на 2019г |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 81 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий, причины невыполнения | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | % | Сумма, тыс.руб. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16. | «Развитие системы комплексной безопасности в Болховском районе на 2019-2021 гг» | 20,0 | 8,5 | 42,5 | 8,5 | 100 |  | УЭ-0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 8,5 | 42,5 | 8,5 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Приобретение наглядной агитации | 20,0 | 8,5 | 42,5 | 8,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 8,5 | 42,5 | 8,5 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение уровня травматизма людей в ЧС и на пожарах (%) |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | плановое значение на 2019г |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 5 |

| 17 | «Сохранение и реконструкция мемориальных объектов на 2018-2019 годы» | 207,0 | 204,3 | 99 | 204,3 | 100 |  | УЭ- 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 77,3 | 97 | 77,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 110,0 | 110,0 | 100 | 110,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 17,0 | 17,0 | 100 | 17,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Реконструкция и благоустройство воинских захоронений | 75,0 | 75,0 | 100 | 75,0 | 100 | Благоустройство воинских захоронений (Кривцовский мемориал, д. Городище) |  |
|  | местный бюджет | 58,0 | 58,0 | 100,0 | 58,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 17,0 | 17,0 | 100 | 17,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отремонтированных захоронений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019г |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2) | Увековечивание памяти советских воинов на мемориальных плитах | 132,0 | 129,3 | 98 | 129,3 | 100 | Увековечивание памяти советских воинов на мемориальных плитах в д. Каргашинка, д. Злынь |  |
|  | местный бюджет | 22,0 | 19,3 | 88 | 19,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 110,0 | 110,0 | 100 | 110,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество увековеченных к общему количеству (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019г |  |  |  |  |  |  | 178 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 178 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий, причины невыполнения | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | % | Сумма, тыс.руб. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. | «Развитие архивного дела в Болховском районе на 2017-2019 гг» | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 |  | УЭ-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Укрепление материально-технической базы | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 | Замена электропроводки, ремонт пола |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | плановое значение на 2019г |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий, причины невыполнения | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | % | Сумма, тыс.руб. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19. | «Организация проведения оплачиваемых общественных работ в Болховском районе на 2019-2023 гг» | 179,8 | 179,8 | 100 | 179,8 | 100 | Мероприятия выполнены | УЭ эффективная-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 14,6 | 14,6 | 100 | 14,6 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 165,2 | 165,2 | 100 | 165,2 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Проведение оплачиваемых общественных работ | 179,8 | 179,8 | 100 | 179,8 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 14,6 | 14,6 | 100 | 14,6 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 165,2 | 165,2 | 100 | 165,2 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество, привлеченных к общественным работам |  |  |  |  |  |  | 190 % |
|  | плановое значение на 2019г |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 19 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий, причины невыполнения | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | % | Сумма, тыс.руб. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции на 2015-2020 годы» | 154000,0 | 154000,0 | 100 | 154000,0 | 100 | Рост производства зерновых на 27%, мяса на 45%, зарплаты на 40% | УЭ эффективная-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2800,0 | 2800,0 | 100 | 2800,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 58200,0 | 58200,0 | 100 | 58200,0 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 93000,0 | 93000,0 | 100 | 93000,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Обновление материально-технической базы КФХ | 93000,0 | 93000,0 | 100 | 93000,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 93000,0 | 93000,0 | 100 | 93000,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019г |  |  |  |  |  |  | 101,5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 104,2 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
| 21 | Муниципальная целевая программа «Развитие сферы культуры Болховского района», всего | 2 658,3 | 2 658,3 | 100 | 2 658, 3 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 463,5 | 463,5 | 100 | 463,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 109,7 | 109,7 | 100 | 109,7 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 2 085,1 | 2 085,1 | 100 | 2 085,1 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение Детской школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и другими материалами, всего | 913,5 | 913,5 | 100 | 913,5 | 100 | Приобретено оборудование и музыкальные инструменты для МБУ ДО «ДШИ» |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 91,4 | 91,4 | 100 | 91,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 41,1 | 41,1 | 100 | 41,1 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 781,0 | 781,0 | 100 | 781,0 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры района обеспеченных необходимым оборудованием в общем числе нуждающихся (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019 год |  |  |  |  |  |  | 100 % |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 % |
| 2. | Подключение к сети Интернет сельских библиотек, всего | 115,1 | 115,1 | 100 | 115,1 | 100 | Подключены к сети Интернет одна сельская библиотека |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11,5 | 11,5 | 100 | 11,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 5,2 | 5,2 | 100 | 5,2 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 98,4 | 98,4 | 100 | 98,4 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля сельских библиотек подключенных к сети Интернет в общем числе нуждающихся (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019 год |  |  |  |  |  |  | 100 % |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 % |
| 3. | Подписка на периодические издания | 180,0 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | Производится подписка на ряд востребованных изданий |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт крыши Кривцовского сельского дома культуры Болховского района | 1376,0 | 1376,0 | 100 | 1376,0 | 100 | Доля отремонтированных сельских домов культуры |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 173,3 | 173,3 | 100 | 173,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 60,1 | 60,1 | 100 | 60,1 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 1142,6 | 1142,6 | 100 | 1142,6 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных сельских домов культуры (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019 год |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 15 |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Болховском районе Орловской области на 2019 – 2020 годы», всего | 52546,5 | 50205,3 | 96 | 50205,3 | 100 |  | Эффективная-0,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 52424,1 | 50082,9 | 96 | 50082,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 122,4 | 122,4 | 100 | 122,4 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности ( оказание услуг) учреждений общего образования, всего | 51814,1 | 49477,7 | 95 | 49477,7 | 100 | Создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в БОУ «Октябрьская ООШ» |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 51814,1 | 49477,7 | 95 | 49477,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, всего | 732,4 | 727,5 | 99 | 727,5 | 100 | Обеспечен охват школьников летним отдыхом и занятость в каникулярное время |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 610,00 | 605,1 | 99 | 605,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 122,4 | 122,4 | 100 | 122,4 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2019 год |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 | 100 |

*Соглашение от 29 апреля 2019 г. № 54604000-1-2019-004 « О предоставлении в 2019 г. субсидии Департаментом образования из областного бюджета бюджету Болховского  района Орловской области»   на обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

Примечание: на остальные муниципальные программы денежные средства из местного бюджета не выделялись

исп. Богомолова Е.В.