## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Капитальный ремонт здания Кобылинского сельского дома культуры Болховского района Орловской области
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"
Заказчик муниципального проекта | администрация Однолуцкого сельского поселения
Куратор муниципального проекта | Корнеев Андрей Викторович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Прохорова Наталья Юрьевна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Культурная среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету№ 54604000-1-2019-008 от 4 февраля 2020 года
Цель (цели) проекта | Проведение Капитального ремонта здания Кобылинского сельского Дома культуры Болховского района Орловской области
Задачи проекта | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту. 2. Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика. 3. Проведение работ по капитальному ремонту. 4. Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию.
Ожидаемый результат проекта | 1. Создание комфортного места отдыха для жителей и гостей д. Черногрязка 2. Повышение культурного уровня населения за счет увеличения доли учреждений культуры района, находящихся в удовлетворительном состоянии. 3. Увеличение количества посетителей Кобылинского сельского Дома Культуры
Период реализации проекта | Начало проекта: 04.02.2020 года Окончание проекта 31.12.2020 года
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 1 517 300,00 руб.., в т.ч. средства федерального бюджета: 1289700,00 руб., средства областного бюджета: 67850,00 руб., средства местного бюджета: 159 750,00 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджета. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объемов работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | 1. Невозможность заключения Соглашения между администрацией Болховского района и администрацией Однолуцкого сельского поселения 2. Нарушение сроков выполнения работ. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Недостаточное финансирование

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Маркин Александр Николаевич | Начальник отдела культуры, архивного дела и туризма администрации Болховского района | Курирует проект со стороны муниципального образования Болховский район. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8-486- 40 2-52-32, markin-an79@mail,ru
Руководитель проекта | Корнеев Андрей Викторович | Глава Однолуцкого сельского поселения | Формирует организационную структуру проекта и команду.Определяет ответственность,содержание работ и цели для каждого участника команд. Разрабатывает и согласовывает план проекта. Отвечает за результат проекта. | 8-486- 40 2-52-32, odnoluki@mail,ru
Администратор проекта | Голованова Елена Николаевна | бухгалтер администрации Однолуцкого сельского поселения | Обеспечение своевременного размещения информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию работы команды проекта. Формрует отчетность, организует рабочие совещания. | 8-486- 40 2-52-32, odnoluki@mail,ru
Команда (исполнители) проекта | Прохороваа Наталья Юрьевна | Директор МБУ "Кобылинский сельский дом культуры" | Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта, выполняет специализированные задачи по своей предметной области. | 8-486- 40 2-52-32, odnoluki@mail,ru
| Пузачева Ольга Юрьевна | ведущий специалист администрации Однолуцкого сельского поселения | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486- 40 2-52-32, odnoluki@mail,ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1. | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту | Заключение договора на разработку проектно - сметной документации | Корнеев А.В. | 15.01.2019 г. | 15.02.2019 г.г. | 30 дней | Определена стоимость объекта в ценах действующих лет | 2019-02-15
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы проектной документации | Корнеев А.В. | 2019-02-20 | 26.02.2019 г | 6 дней | Получено положительное заключение экспертизы о достоверности стоимости объекта | 2019-02-26
2. | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению ремонтных работ | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Корнеев А.В. | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 7 дней | Разработана аукционная документация | 2020-03-02
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Корнеев А.В. | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 9 дней | Определен победителя аукциона | 2020-03-11
|  | Заключение муниципального контракта | Корнеев А.В. | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 3 дня | Заключен муниципальный контракт | 2020-03-30
3. | Проведение работ по капитальному ремонту | Осуществление контроля за ходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Корнеев А.В. Тюрникова Е.М. Маркин А.Н. | 2020-05-15 | 2020-08-01 | 76 дней | Проведены работы по выполнению капитального ремонта. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей) | 2020-08-01
4. | Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию | Проведение осмотра объекта | Корнеев А.В. Прохорова Н. Ю. |  | 2020-08-03 |  | Проведен осмотр объекта (его состояния и соответствия действующим нормам) | 2020-08-03
|  | Осуществление приемки | Прохорова Н. Ю. (приемочная комиссия) |  | 2020-08-04 |  | Оформлен акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту | 2020-08-04
|  | Получение разрешения на ввод в работу после капитального ремонта | ОГУ "Орелгосзаказчик" | 2020-08-05 | 2020-08-15 | 10 | Разрешение получено | 2020-08-15

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Капитальный ремонт здания Кобылинского сельского Дома культуры Болховского района Орловской области
| Заказчик проекта |  | администрация Однолуцкого сельского поселения
| Куратор проекта |  | Корнеев Андрей Викторович
| Руководительпроекта |  | Прохорова Наталья Юрьевна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Проведение капитального ремонта | капитальный ремонт | выполнен полностью | 26.08.2020г
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)