## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Реализация мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", государственная программа Орловской области "Образование в Орловской области"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Болховского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Дражникова Елена Владимировна - заместитель Главы администрации Болховского района по социальной сфере
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Анисимова Татьяна Александровна - начальник отдела образования администрации Болховского района
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка " утвержденного Протоколом регионального штаба ("Проектный офис") от 13.12.2018 г., соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету№ __________________________.
Цель (цели) проекта | Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей в Болховском районе
Задачи проекта | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
Ожидаемый результат проекта | Охват 80 % обучающихся от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образованиядетей в Болховском районе
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.01.2020 год Окончание проекта: 31.12.2020 год
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта - 228 108,5 руб; в т.ч. федеральный бюджет - 223 591,5 руб., областной бюджет - 2 258,5 руб., бюджет муниципального образования - 2 258,5 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Неэффективная работа команды проекта. 2. Отсутствие подрядчика. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Несоблюдение сроков. 5. Ограниченный бюджет.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Дражникова Елена Владимировна | заместитель Главы администрации по социальной сфере | общее руководство и контроль реализациимуниципального проекта | 848640 2-44-40, evd2711@mail.ru
Руководитель проекта | Анисимова Татьяна Александровна | начальник отдела образования администрации Болховского района | непосредственное руководство обеспечения достижения результатов проекта | 848640 2-42-71, oopo-dir@bk.ru
Администратор проекта | Тарасова Татьяна Васильевна | начальник финансового отдела администрации Болховского района | финансовое обеспечение исполнения муниципального проекта | 89538120135, blhvufnp@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Нерсесян Ангелина Ромиковна | директор МБУДО "Дом детского творчества" | обеспечение выполнения мероприятий "Дорожнеой карты" муниципального проекта | 89308603125 angel-ddt@rambler.ru
Консультант проекта (при наличии) | Шнякина Инна Алексеевна | начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления профессионального образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской области | оказание консультативной помощи на всех этапах реализации проекта | 84862598540 shia@adm.orel.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение ипрофессиональную ориентацию всех обучающихся | подготовка и предоставление заявки в Департамент образования Орловской области на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО Болховский район на реализацию мероприятий по созданию новых мест в МБУДО "ДДТ" для реализации дополнительных общеразвивающих программ | Анисимова Т.А. | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 5 | заявка предоставлена | 2020-04-05
1900-01-01 |  | Создание муниципальной рабочей группы | Анисимова Т.А. | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 5 | Сформированы и утверждены необходимые документы, | 2020-04-05
3 |  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО Болховский район на реализацию мероприятий по созданию новых мест в МБУДО "ДДТ" для реализации дополнительных общеразвивающих программ | Анисимова Т.А. | 2020-04-22 | 2020-04-30 | 9 | заключено соглашение о предоставлении субсидии | 2020-04-30
5 |  | Проведение закупок и заключение контракта на обновление материально - технической базы в МБУ ДО "ДДТ" | Нерсесян А.Р.Тарасова Т.В. | 01.06.2020 . | 15.07.2020 г | 45 | Подготовлено материально-техническое обеспечение | 2020-07-15
6 |  | Доставка и наладка закупленного оборудования | Нерсесян А.Р. | 2020-07-25 | 2020-08-10 | 25 | Подготовлено материально-техническое обеспечение | 2019-08-10
8 |  | Проведение косметического ремонта помещений МБУ ДО "ДДТ" | Нерсесян А.Р.Тарасова Т.В. | 2020-06-25 | 2020-07-25 | 30 | Подготовлено материально-техническое(кадровое) обеспечение | 2020-07-25
11 |  | набор обучающихся в творческое объединение | Руководитель творческого объединения, Нерсесян А.Р. | 01.09.2020 г | 2020-09-15 | 15 | творческое объединение сформировано | 2020-09-15
12 |  | Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта | Анисимова Т.А. Нерсесян А.Р. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 275 | созданы новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ | 2019-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Успех каждого ребенка
| Заказчик проекта |  | Администрация Болховского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Дражникова Е.В - заместитель Главы администрации Болховского района по социальной сфере
| Руководитель проекта |  | Анисимова Т.А. - начальник отдела образования администрации Болховского района
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
|  | подготовка и предоставление заявки в Департамент образования Орловской области на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО Болховский район на реализацию мероприятий по созданию новых мест в МБУДО "ДДТ" для реализации дополнительных общеразвивающих программ | выполнен полностью | 2020-04-05 | риски недостижения отсутствуют
|  | Создание муниципальной рабочей группы | выполнен полностью | 2020-04-05 | риски недостижения отсутствуют
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО Болховский район на реализацию мероприятий по созданию новых мест в МБУДО "ДДТ" для реализации дополнительных общеразвивающих программ | не выполнен | 2020-04-30 | не наступил срок исполненияриски недостижения отсутствуют
|  | Проведение закупок и заключение контракта на обновление материально - технической базы в МБУ ДО "ДДТ" | выполнен полностью | 2020-07-15 | не наступил срок исполнения риски недостижения отсутствуют
|  | Доставка и наладка закупленного оборудования | выполнен полностью | 2020-08-10 | не наступил срок исполнения риски недостижения отсутствуют
|  | Проведение косметического ремонта помещений МБУ ДО "ДДТ" | выполнен полностью | 2020-07-25 | не наступил срок исполнения риски недостижения отсутствуют
1 |  | Набор обучающихся в творческое объединение | выполнен полностью | 2020-09-15 | риски недостижения отсутствуют
|  | Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта | выполнен полностью | 2020-12-31 | риски недостижения отсутствуют
Итого результат |  |  | выполнен полностью | 2020-12-31