Приложение к распоряжению

 администрации Болховского района

 от 05 марта 2021 года № 35 - р

Отчет о реализации в Болховском районе

муниципальных программ в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа,****мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено****в муниципальном бюджете,****тыс. рублей** | **Финансирование** | **Освоено** | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** | **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Болховского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Уровень эффективности-0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получение технических условий на газификацию, всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Тех.условия не получены |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение доли населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **плановое значение на 2020 год** |  |  |  |  |  |  | 1 % |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа,****мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено****в муниципальном бюджете,****тыс. рублей** | **Финансирование** | **Освоено** | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** | **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Болховском районе на 2018-2020», всего | 4762,1 | 4140,8 | 87 | 4140,8 | 100 |  | Уровень эффективности-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4762,1 | 4140,8 | 87 | 4140,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог, всего | 4762,1 | 4140,8 | 87 | 4140,8 | 100 | Отремонтировано 9,02 км.дорог |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4762,1 | 4140,8 | 87 | 4140,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение уровня аварийности  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **плановое значение на 2020 год** |  |  |  |  |  |  | 10 % |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  | 12 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа,****мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено****в муниципальном бюджете,****тыс. рублей** | **Финансирование** | **Освоено** | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** | **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** |
| 3 | Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения и водоотведения на территории Болховского района на 2018-2020 годы», всего | 880,0 | 342,9 | 39 | 342,9 | 100 |  | Уровень эффективности-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 880,0 | 342,9 | 39 | 342,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водоснабжения на селе, всего | 880,0 | 342,9 | 39 | 342,9 | 100 | Заменено 9 насосов, устранено 15 порывов |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 880,0 | 342,9 | 39 | 342,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **плановое значение на 2020 год** |  |  |  |  |  |  | 3% |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  | 3% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа,****мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено****в муниципальном бюджете,****тыс. рублей** | **Финансирование** | **Освоено** | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** | **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Болховского района на 2018-2020 годы», всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Уровень эффективности-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод жилья, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод жилья за счет средств застройщиков |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение объема ввода жилья (тыс. кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **плановое значение на 2020 год** |  |  |  |  |  |  | 3,37 |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  | 4,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа,****мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено****в муниципальном бюджете,****тыс. рублей** | **Финансирование** | **Освоено** | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** | **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** |
| 5 | Муниципальная программа «Строительство и ремонт автомобильных дорог на территории Болховского района на 2019-2021 гг», всего | 41431,7 | 41431,3 | 100 | 41431,3 | 100 |  | Уровень эффективности-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2063,9 | 2063,5 | 100 | 2063,5 | 100 | Приобретен трактор для расчистки дорог |  |
|  | областной бюджет \*) | 39367,8 | 39367,8 | 100 | 39367,8 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, всего | 39367,8 | 39367,8 | 100 | 39367,8 | 100 | Отремонтировано 9,02 км автомобильных дорог |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 39367,8 | 39367,8 | 100 | 39367,8 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **плановое значение на 2020 год** |  |  |  |  |  |  | 2 % |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  | 9 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа,****мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено****в муниципальном бюджете,****тыс. рублей** | **Финансирование** | **Освоено** | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** | **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** |
| 6 | Муниципальная программа «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 2018-2020 годы», всего | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Профилактика правонарушений | Уровень эффективности (УЭ)-0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дежурство оперотряда, всего | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **плановое значение на 2020 год** |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** |  **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** | **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 7. | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на 2019-2021гг»» | 45,0 | 45,0 | 100 | 45,0 | 100 | Рост количества лиц от 15 до 30 лет, вовлеченных в проф. мероприятия | Уровеньэффективности-1,0  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 100 | 45,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Проведение акций профилактической направленности | 45,0 | 45,0 | 100 | 45,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 100 | 45,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества лиц, состоящих на учете (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 |  х |  х |  х |  х |  х |  х | 1 |
|  | фактически достигнуто |  х |  х |  х |  х |  х |  х | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** |  **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** | **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 8. | «Наказы избирателей на 2020год» | 280,0 | 280,0 | 100 | 280,0 | 100 | Выполнены наказы избирателей | Уровеньэффективности-1,0  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 280,0 | 280,0 | 100 | 280,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Выполнение наказов избирателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 280,0 | 280,0 | 100 | 280,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных наказов избирателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 |  х |  х |  х |  х |  х |  х | 28 |
|  | фактически достигнуто |  х |  х |  х |  х |  х |  х | 28 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** | **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий,** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** | **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 9. | «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2020-2021 годы» | 111,4 | 111,4 | 100 | 111,4 | 100 | Организация занятости подростков в каникулы | УЭ-1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 111,4 | 111,4 | 100 | 111,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Временное трудоустройство несовершеннолетних | 111,4 | 111,4 | 100 | 111,4 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 111,4 | 111,4 | 100 | 111,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020г |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 70 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** | **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий,** |  |
| **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** | **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** | Достижение плановых значений |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 10 | **«**Развитие физкультуры и спорта на 2019-2021 годы» | 184,1 | 115,4 | 63 | 115,4 | 100 |  | Уровень эффективности-0,9 | УЭ- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 184,1 | 115,4 | 63 | 115,4 | 100 |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Проведение районных соревнований и спортивных праздников | 184,1 | 115,4 | 63 | 115,4 | 100 | Повышение качества оздоровительной работы |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 184,1 | 115,4 | 63 | 115,4 | 100 |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей и молодежи физкультурно-оздоровительными мероприятиями (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020г |  х |  х |  х |  х |  х |  | 71 |  |
|  | фактически достигнуто |  х |  х |  х |  х |  х |  | 71 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** |  **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов** |
| Сумма,тыс.руб. |  % | Сумма,тыс.руб. |  % |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 11 | «Связь поколений на 2019-2021гг» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Уровень эффективности-0,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Проведение мероприятий для людей пожилого возраста | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В условиях пандемии проведение массовых мероприятий было ограничено |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват социальными услугами пожилых людей (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020г |  х |  х |  х |  х |  х |  х | 95 |
|  | фактически достигнуто |  х |  х |  х |  х |  х |  х | 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** |  **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов, оценка эффективности** |
| Сумма,тыс.руб. |  % | Сумма,тыс.руб. |  % |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 12 | Муниципальная программа «Детство - в добрые руки! на 2019-2021 годы», всего | 204,0 | 134,0 | 66 | 134,0 | 100 |  | Уровень эффективности -0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 204,0 | 134,0 | 66 | 134,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Оказание поддержки талантливой молодежи | 126,0 | 126,0 | 100 | 126,0 | 100 | Выплачена стипендия главы района  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 126,0 | 126,0 | 100 | 126,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество школьников, получающих стипендию главы района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020г |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** | **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов** |
| Сумма,тыс.руб. |  % | Сумма,тыс.руб. |  % |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 13. |  **«**Молодежь Болховского района на 2019-2020 годы» | 80,0 | 50,0 | 63 | 50,0 | 100 | Вовлечение молодежи в реализацию молодежной политики | УЭ-0,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 50,0 | 63 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Вовлечение молодежи в реализацию молодежной политики | 80,0 | 50,0 | 63 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 50,0 | 63 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват молодежи мероприятиями (%) |  |  |  |  |  | Ограничение массовых мероприятий |  |
|  | **плановое значение на 2020г** |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  | 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** | **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов** |
| Сумма,тыс.руб. |  % | Сумма,тыс.руб. |  % |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 14. |  **«**Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Болховского района на 2017-2025 годы» | 348000,0 | 348000,0 | 100 | 348000,0 | 100 | Рост промышленного производства на 4%, создано 60 новых рабочих мест | УЭ-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 348000,0 | 348000,0 | 100 | 348000,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Реализация инвестиционных проектов в АПК | 348000,0 | 348000,0 | 100 | 348000,0 | 100 | Строительство 2-й очереди теплиц |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 348000,0 | 348000,0 | 100 | 348000,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **плановое значение на 2020г** |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** | **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов** |
| Сумма,тыс.руб. |  % | Сумма,тыс.руб. |  % |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 15. |  **«**Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы» | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | Оказание имущественной, информационной поддержки | УЭ-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Организация выставочной торговли | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных СМП (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **плановое значение на 2020г** |  |  |  |  |  |  |  60 |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  |  69 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** | **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** | **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 16. |  **«**Развитие системы комплексной безопасностив Болховском районе на 2019-2021 гг» | 20,0 | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 | Мероприятия выполнены | УЭ-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Пополнение запасов резерва материальных ресурсов, предназначенных для защиты населения от ЧС и ГО | 16,0 | 16,0 | 100 | 16,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 100 | 16,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение затрат и сроков на ликвидацию ЧС (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **плановое значение на 2020г** |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** | **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** | **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 17 | «Сохранение и реконструкция мемориальных объектов на 2020-2021 годы»  | 1487,5 | 1478,8 | 99 | 1478,8 | 100 |  | УЭ-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 71,3 | 89 | 71,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 198,2 | 198,2 | 100 | 198,2 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1209,3 | 1209,3 | 100 | 1209,3 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Реконструкция и благоустройство воинских захоронений | 213,3 | 204,6 | 96 | 204,6 | 100 | Благоустройство воинских захоронений: Кривцовского мемориального комплекса, братской могилы овраг Аржавец, братской могилы в д. Козюлькина |  |
|  | местный бюджет | 78,7 | 70,0 | 89 | 70,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 134,6 | 134,6 | 100 | 134,6 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отремонтированных захоронений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020г |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2) | Увековечивание памяти советских воинов на мемориальных плитах | 1274,2 | 1274,2 | 100 | 1274,2 | 100 | Увековечивание памяти советских воинов на мемориальных плитах |  |
|  | местный бюджет | 1,3 | 1,3 | 100 | 1,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 63,6 | 63,6 | 100 | 63,6 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1209,3 | 1209,3 | 100 | 1209,3 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество увековеченных к общему количеству (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020г |  |  |  |  |  |  | 10,8 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 10,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** | **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** | **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 18. |  **«**Развитие архивного дела в Болховском районе на 2020-2021 гг» | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 |  | УЭ-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  | Установлены жалюзи в архивохранилищах |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **плановое значение на 2020г** |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** | **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** | **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 19. |  **«**Организация проведения оплачиваемых общественных работ в Болховском районе на 2019-2023 гг» | 276,5 | 276,5 | 100 | 276,5 | 100 | Мероприятия выполнены | УЭ эффективная-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 49,0 | 49,0 | 100 | 49,0 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 227,5 | 227,5 | 100 | 227,5 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Проведение оплачиваемых общественных работ | 276,5 | 276,5 | 100 | 276,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 49,0 | 49,0 | 100 | 49,0 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 227,5 | 227,5 | 100 | 227,5 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество, привлеченных к общественным работам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **плановое значение на 2020г** |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  | 21 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** | **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** | **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 20. |  **«**Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции на 2015-2020годы» | 332226,0 | 332226,0 | 100 | 332226,0 | 100 | Рост производства зерновых на 9% | УЭ-1,0  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 26000,0 | 26000,0 | 100 | 26000,0 | 100 | Господдержка сельхозпроизводителям |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 332200,0 | 332200,0 | 100 | 332200,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Обновление материально-технической базы КФХ | 332200,0 | 332200,0 | 100 | 332200,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 332200,0 | 332200,0 | 100 | 332200,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **плановое значение на 2020г** |  |  |  |  |  |  | 125 |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  | 141 |

| **№** | **Наименование программного документа,****мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено****в муниципальном бюджете,****тыс. рублей** | **Финансирование** | **Освоено** | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** | **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** |
| 21 | Муниципальная целевая программа «Развитие сферы культуры Болховского района», всего | 5524,0 | 5377,5 | 97 | 5377,5 | 100 | Мероприятия выполнены | УЭ-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 540,4 | 519,0 | 96 | 519,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 257,9 | 251,3 | 97 | 251,3 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 4725,7 | 4607,2 | 97 | 4607,2 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств г. Болхова», всего | 3480,0 | 3348,3 | 96 | 3348,3 | 100 | Проведен капитальный ремонт крыши, фасада, оконных и дверных блоков, здания ДШИ |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 174,0 | 167,4 | 96 | 167,4 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 174,0 | 167,4 | 96 | 167,4 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 3132,0 | 3013,5 | 96 | 3013,5 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры района обеспеченных необходимым оборудованием в общем числе нуждающихся (%)  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2. | Подписка на периодические издания | 180,0 | 165,2 | 92 | 165,2 | 100 | Производится подписка на ряд востребованных изданий |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 180,0 | 165,2 | 92 | 165,2 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт здания Районного центра досуга населения | 1864,0 | 1864,0 | 100 | 1864,0 | 100 | Проведен ремонт крыши здания, ремонт кинозала, кинооператорской, входной группы, санузлов  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 186,4 | 186,4 | 100 | 186,4 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 83,9 | 83,9 | 100 | 83,9 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 1593,7 | 1593,7 | 100 | 1593,7 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных учреждений культуры от общего количества(%)  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 год |  |  |  |  |  | 9 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа,****мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено****в муниципальном бюджете,****тыс. рублей** | **Финансирование** | **Освоено** | **Результаты выполнения мероприятий** |  |
| **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** | **Сумма,****тыс. рублей** | **Процент,****%** | **Достижение** **плановых** **значений** |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Болховском районе Орловской области на 2019 – 2020 годы», всего | 171562,8 | 170894,1 | 99,6 | 170894,1 | 100 | Мероприятия выполнены | УЭ-1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 58778,2 | 58676,7 | 99,8 | 58676,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 107093,8 | 107058,1 | 100 | 107058,1 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 5690,8 | 5159,3 | 90,7 | 5159,3 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности ( оказание услуг) учреждений общего образования, всего | 89,5 | 89,5 | 100 | 89,5 | 100 | Созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Фатневская СОШ», МБОУ «Злынская СОШ». |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 89,5 | 89,5 | 100 | 89,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего образования по общеобразовательным программам, всего | 2841,6 | 2841,5 | 100 | 2841,5 | 100 |  Обустроены санитарно - бытовые помещения в зданиях МБОУ «Краснознаменская ООШ», МБОУ «Кривчевская ООШ».Обучающиеся обеспечены учебниками . |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 65,6 | 65,5 | 99,8 | 65,5 | 99,8 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 2776 | 2776 | 100 | 2776 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание муниципальных ОО, организация безопасности ОО, ремонт зданий и помещений, благоустройство территорий ОО, всего | 402,7 | 402,7 | 100 | 402,7 | 100 | Периметральное ограждение в МБОУ СОШ №3, МБОУ «Гимназия г.БОлхова, МБОУ «Однолуцкая ООШ». |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 402,7 | 402,7 | 100 | 402,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение школьной инфраструктуры, обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение питанием обучающихся ОО, всего | 12861,3 | 12308,8 | 95,7 | 12308,8 | 100 | В школах организовано горячее питание для школьников и воспитанников в соответствии с требованиями СанПиН |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 7159,3 | 7153,4 | 99,9 | 7153,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 3334,5 | 3307,1 | 99,2 | 3307,1 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 2367,5 | 1848,3 | 78,1 | 1848,3 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, всего | 935,5 | 935,3 | 100 | 935,3 | 100 | Обеспечен охват школьников летним отдыхом и занятость в каникулярное время |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 935,5 | 935,3 | 100 | 935,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете,****тыс.руб.** | **Финансирование** | **Освоено**  | **Результаты выполнения****мероприятий** | **Достижение****плановых****значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** | **Сумма,****тыс.руб.** |  **%** |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |
| 23. |  **«Обеспечение жильем молодых семей**  на 2019-2020годы» | 994,0 | 994,0 | 100 | 994,0 | 100 | Выдан 1 жилищный сертификат | УЭ-1,0  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 138,2 | 138,2 | 100 | 138,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 7,8 | 7,8 | 100 | 7,8 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 148,0 | 148,0 | 100 | 148,0 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 700,0 | 700,0 | 100 | 700,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | Улучшение жилищных условий молодых семей | 994,0 | 994,0 | 100 | 994,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 138,2 | 138,2 | 100 | 138,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 7,8 | 7,8 | 100 | 7,8 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 148,0 | 148,0 | 100 | 148,0 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 700,0 | 700,0 | 100 | 700,0 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **плановое значение на 2020г** |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | **фактически достигнуто** |  |  |  |  |  |  | 1 |

Примечание: на остальные муниципальные программы денежные средства из местного бюджета не выделялись