## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории города Болхова Орловской области
Наименование регионального проекта/национального проекта | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда»
Заказчик муниципального проекта | Администрация города Болхов
Куратор муниципального проекта | Скворцов Борис Анатольевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Казакова Ирина Алексеевна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54604101-1-2021-012 от 26.01.2021 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Болхов
Задачи проекта | 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Болхова. 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Болхов. 3. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов).
Ожидаемый результат проекта | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 8. 2. Количество благоустроенных общественных территорий -1 .
Период реализации проекта | 1.01.2018 г. по 31.12.2024 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | 9 577531,67, в том числе: федеральный бюджет - 4 690 040,22; областной бюджет - 4 7347,14; местный бюджет - 95 775,32; Дорожный фонд - 4 744 341,99.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджета. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объемов работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Нарушение сроков выполнения работ. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Недостаточное финансирование.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Скворцов Борис Анатольевич | Глава города Болхова | Курирует проект, обеспечивает общий контроль и поддержку проекта | 8 (48640) 2-33-34, adm_bolhov@bk.ru
Руководитель проекта | Казакова Ирина Алексеевна | Заместитель главы администрации города Болхова | Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта, согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8 (48640) 2-32-85, adm_bolhov@bk.ru
Администратор проекта | Мишина Татьяна Юрьевна | Ведущий специалист администрации города Болхова по вопросам ЖКХ и жилищным отношениям | Участвует в разработке проектной документации и планов работ, обеспечивает своевременное размещение информации в СМИ, на сайте администрации г. Болхова | 8 (48640) 2-48-53, adm_bolhov@bk.ru
Команда (исполнители) проекта | Иванова Елена Михайловна | Ведущий специалист администрации города Болхова ( экономист) | Обеспечивает достижение установленных показателей проекта, формирует отчетность об исполнении проекта | 8 (48640) 2-31-96
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, расположенных по адресам: г. Болхов, ул. Фрунзе, д.74, ул. Фрунзе, д.76,ул.Фрунзе,д.78,ул. Апухтина, д.47, ул.Апухтина, д.49, ул.Архангельская, 34, пер. 2-ой Ленинский, д.27, площадь Ленина | Мишина Т.Ю. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 92 | Создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству | 2021-07-31
|  | Размещение на сайте администрации дизайн – проектов по благоустройству | Мишина Т.Ю. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 92 |  | 2021-07-31
2 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Болхова | Реализация дизайн-проекта | Мишина Т.Ю. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 92 | Поощрение проектов по благоустройству, инициированных гражданами | 2021-07-31
| Алимбаева Ирина Ивановна | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий | Мишина Т.Ю. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 92 | Реализация проектов по благоустройству территорий | 2021-07-31
|  | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству | Мишина Т.Ю. | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 1 | Заключены муниципальные контракты | 2020-10-14
|  | Заключение соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | Мишина Т.Ю. | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | Вовлечение всех уровней власти (федеральный, региональный, муниципальный) в реализацию проектов по благоустройству и повышение состояния благоустроенности г.Болхов | 2021-07-15
|  | Выполнение работ по благоустройству территорий | Мишина Т.Ю. | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 90 | Выполнение работ по благоустройству в полном объеме | 2021-07-15
|  | Завершение работ по благоустройству | Мишина Т.Ю. | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 90 | Выполненные работы по благоустройству приняты в полном объеме | 2021-07-15
|  | Приемка и введение в эксплуатацию объектов благоустройства | Мишина Т.Ю. | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 30 | Событийное наполнение благоустроенных пространств | 2021-07-15
|  | Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы | Мишина Т.Ю. | 01.04.2021 г. 01.07.2021 г. 01.10.2021г. 01.01.2021 г. | 05.04.2021 г. 05.07.2021 г. 04.10.2021г. 31.12.2021 г. | 90 | Составлены и предоставлены все необходимые отчеты о ходе и результатах реализации программы | 2021-07-15

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории города Болхова Орловской области
| Заказчик проекта |  | Администрация города Болхов
| Куратор проекта |  | Скворцов Борис Анатольевич
| Руководитель проекта |  | Казакова Ирина Алексеевна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, расположенных по адресам: г. Болхов, ул. Фрунзе, д.74, ул. Фрунзе, д.76,ул.Фрунзе,д.78,ул. Апухтина, д.47, ул.Апухтина, д.49, ул.Архангельская, 34, пер. 2-ой Ленинский, д.27, площадь Ленина | выполнен полностью | 2020-06-30
|  | Размещение на сайте администрации дизайн – проектов по благоустройству | выполнен полностью | 2020-06-30
2 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Болхова | Реализация дизайн-проекта | выполнен частично
| Алимбаева Ирина Ивановна | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий | выполнен полностью
|  | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству | выполнен частично
|  | Заключение соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | выполнен полностью
|  | Выполнение работ по благоустройству территорий | выполнен частично
|  | Завершение работ по благоустройству | выполнен частично
|  | Приемка и введение в эксплуатацию объектов благоустройства | выполнен частично
Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)